## Sheet1
TN31 | [5 empty] | 2020年 | [90 empty] | 2021年
体調管理システム | time axis 2020-10-02 to 2021-01-26
| 開始日 | 終了日 | 期間 | 担当 | 状況 | time axis 2020-10-02 to 2021-01-26
IPO図 |  |  | 0 | bar: 2020-10-05 to 2020-10-09
ER図 |  |  | 0 | bar: 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-08
DFD |  |  | 0 | bar: 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-15
ガントチャート |  |  | 0 | bar: 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-06
サブシステム設計 |  |  | 0 | bar: 2020-10-12 to 2020-10-16
発表用PowerPoint |  |  | 0 | bar: 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-26 to 2020-10-29
説明書 |  |  | 0 | bar: 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-12
0
計画修正 |  |  | 0 | bar: 2020-10-19 to 2020-10-23; 2020-10-30; 2020-11-02 to 2020-11-05
データベース構築 |  |  | 0 | bar: 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-10
!health |  |  | 0 | bar: 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27
!temp |  |  | 0 | bar: 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-23; 2021-01-07
!elist&!cmdlist |  |  | 0 | bar: 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-19; 2021-01-07 to 2021-01-08
!mylist |  |  | 0 | bar: 2020-11-19 to 2020-11-20; 2020-11-23 to 2020-11-27; 2020-11-30 to 2020-12-03
結合 |  |  | 0 | bar: 2020-12-03 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-11; 2020-12-14 to 2020-12-17
デバッグ |  |  | 0 | bar: 2020-12-14 to 2020-12-18; 2020-12-21 to 2020-12-25
最終調整 |  |  | 0 | bar: 2021-01-07 to 2021-01-08; 2021-01-11 to 2021-01-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0